## 企业安全生产责任制落实情况
安全生产责任制落实情况自查自纠表
序 号 | 主要内容 | 是 | 否 | 是否整 改到位 | 备注
1 | 是否建立安全生产责任制并签字确认
2 | 总包单位是否定期组织分包单位开展安全检查
3 | 是否按规定配备专职安全员 |  |  |  | 建筑工程1万平方米以下的工程不少于1人；1万～5万平方米的工程不少于2人；5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员
4 | 是否制定安全生产管理目标并目标分解
5 | 是否对管理人员开展每月一次的安全考核
6 | 是否落实安全生产管理制度 |  |  |  | 包含安全生产责任考核制度、安 全生产资金保障制度、安全技术交底制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、专项方案专家论证审查制度、施工组织设计编制审批制度、设备安全管理制度等
7 | 危大工程是否编制安全专项施工方案，并按方案组织实施
8 | 危大工程是否按方案组织实施
9 | 对超过一定规模危大工程的专项施工方案是否按规定进行专家论证
10 | 是否对起重设备、设施等组织验收
11 | 是否按照要求对危大工程验收并公示
12 | 项目经理、专职安全员和特种作业人员是否持证上岗
13 | 分包手续是否齐全，分包单位资质、资格是否符合要求
14 | 分包单位是否按规定建立安全组织机构、配备安全员
建设单位（签字、盖章）： 施工单位（签字、盖章）： 监理单位（签字、盖章）：

## 基坑工程
基坑工程自查自纠表
序号 | 主要内容 | 是 | 否 | 是否整改到位
1 | 基坑工程是否由具有相应资质的设计单位进行专项设计
2 | 设计文件中是否注明涉及危大工程的重点部位和环节
3 | 是否委托第三方进行监测、监控工作，是否按方案开展监测、监控工作
4 | 是否严格按照专项施工方案组织施工
5 | 是否存在擅自修改深基坑设计及专项施工方案的行为
6 | 专项施工方案实施前是否进行安全技术交底
7 | 爆破时，是否有专人指挥，并设立警戒线
8 | 爆破器材保管、使用是否得当
9 | 人工挖孔桩护壁的厚度、混凝土强度等级、配筋是否符合标准和设计的要求
10 | 是否按设计设置排水沟，排水沟设置是否符合规范要求和设计要求
11 | 当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，是否存在向下超挖土方现象
12 | 采用锚杆或支撑的支护结构，在未达到设计规定的拆除条件时是否拆除锚杆或支撑
13 | 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否超过设计要求的地面荷载限值
14 | 基坑变形超过报警值或出现险情时是否停工排除险情
15 | 基坑支护结构施工与拆除时，是否影响周围建（构）筑物及邻近市政管线与地下设施等的正常使用功能
16 | 基坑工程监测项目、测点位置、监测频率是否符合规范及设计要求
17 | 基坑开挖是否按照“先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖”的方法
18 | 基坑内是否设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置
建设单位（签字、盖章）： 施工单位（签字、盖章）： 监理单位（签字、盖章）：

## 塔式起重机及起重吊装
塔式起重机自查自纠表
序号 | 主要内容 | 是 | 否 | 是否整 改到位
1 | 是否办理安拆和使用告知手续
2 | 塔吊设备进场是否有验收记录
3 | 安装、拆卸单位是否取得专业承包资质和安全生产许可证
4 | 加节时套架、滚轮是否按要求调整
5 | 安装、加节、拆除人员及司机、指挥是否持证上岗
6 | 塔式起重机基础是否按产品说明书及有关规定设计、施工、检测、验收
7 | 是否安装起重量限制器且灵敏
8 | 是否安装力矩限制器且灵敏
9 | 是否安装起升高度限位器且灵敏
10 | 是否安装幅度限位器且灵敏
11 | 行走式塔式起重机是否安装行走限位器且灵敏
12 | 小车变幅的塔式起重机是否安装断绳保护及断轴保护装置
13 | 行走及小车变幅的轨道行程末端是否安装缓冲器及止挡装置且符合规范要求
14 | 吊钩是否安装钢丝绳防脱钩装置且符合规范要求
15 | 滑轮、卷筒是否安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求
16 | 高度超过规定是否安装附着装置
17 | 附着装置安装是否符合产品说明书及规范要求
18 | 附着装置水平距离是否满足产品说明书要求
19 | 附着前和附着后塔身垂直度是否符合规范要求
20 | 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构是否进行承载力验算
21 | 两台及以上塔式起重机是否编制群塔专项施工方案
建设单位（签字、盖章）： 施工单位（签字、盖章）： 监理单位（签字、盖章）：

## 模板工程及支撑体系
模板工程及支撑体系自查自纠表
序号 | 主要内容 | 是 | 否 | 是否整 改到位
1 | 是否按规定编制专项方案并经审核、审批
2 | 超过一定规模模板工程是否组织专家论证
3 | 专项方案内容是否齐全
4 | 专项方案是否按规定审核、审批
5 | 专项方案是否进行安全技术交底，并有文字记录
6 | 地基土承载力是否满足设计要求
7 | 支撑楼板的承载力是否满足设计要求
8 | 支架立杆底部是否设置垫板、垫板的规格是否符合设计要求
9 | 立杆纵、横向间距是否符合专项施工方案设计要求
10 | 支撑架体步距是否符合专项施工方案设计要求
11 | 梁下增加立杆的数量及间距是否符合设计要求
12 | 纵横水平杆与立杆连接是否符合规范要求
13 | 扫地杆、水平拉杆接长是否符合规范要求
14 | 水平剪刀撑的设置是否符合设计要求
15 | 垂直剪刀撑的设置是否符合设计要求
16 | 连接件（固结点）的设置是否符合设计要求
17 | 架体搭设完毕是否进行验收，并有书面验收记录
18 | 作业层安全防护是否符合规范要求
19 | 模板、架体拆除是否履行审批手续
20 | 拆除时是否设置警戒处和监护人
建设单位（签字、盖章）： 施工单位（签字、盖章）： 监理单位（签字、盖章）：

## 外脚手架工程
外脚手架工程自查自纠表
序号 | 主要内容 | 是 | 否 | 是否整 改到位
1 | 架体搭设是否编制专项施工方案并经审核、审批
2 | 架体搭设超过规范允许高度，是否有专项施工方案专家论证
3 | 立杆基础是否符合要求
4 | 立杆底部底座、垫板是否符合规范要求
5 | 纵、横向扫地杆设置是否符合要求
6 | 脚手架立杆基础高度不一致时纵向扫地杆设置是否符合要求
7 | 立杆的垂直度偏差是否符合规范要求
8 | 脚手架立杆基础是否有排水措施
9 | 架体与建筑结构拉结方式或间距是否符合要求
10 | 架体底层第一步纵向水平杆处连墙件设置是否符合要求
11 | 作业层防护栏杆设置是否符合要求
12 | 架体搭设前是否进行安全技术交底，并有文字记录
13 | 是否设置符合规范要求的人员专用通道
14 | 架体外侧是否封闭
15 | 作业层脚手板是否设置安全平网
16 | 作业层与建筑物之间是否封闭
17 | 悬挑式脚手架架体首层沿建筑结构边缘是否封闭
18 | 脚手架拆除作业是否符合要求
建设单位（签字、盖章）： 施工单位（签字、盖章）： 监理单位（签字、盖章）：

## 施工升降机
施工升降机自查自纠表
序号 | 主要内容 | 是 | 否 | 是否整 改到位
1 | 基础制作、验收是否符合产品说明书及规范要求
2 | 安装、加节螺栓插销等是否按要求固定
3 | 安装、加节、拆除是否专人指挥监护
4 | 基础设置在地下室顶板或楼面结构上，是否对其支承结构进行验算
5 | 是否安装起重量限制器或起重量限制器且灵敏
6 | 防坠安全器是否超过有效标定期限
7 | 对重钢丝绳是否安装防松绳装置且防松灵敏
8 | SC型施工升降机是否安装安全钩
9 | 是否安装极限开关或极限开关不灵敏
10 | 是否安装上限位开关且灵敏
11 | 是否安装下限位开关且灵敏
12 | 是否安装吊笼门机电联锁装置且灵敏
13 | 是否安装地面防护围栏门联锁保护装置且联锁保护装置灵敏
14 | 附墙架采用非配套标准产品是否进行设计计算
15 | 附墙架与建筑结构连接方式、角度是否符合产品说明书要求
16 | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀是否达到报废标准
17 | 滑轮是否安装钢丝绳防脱装置且符合规范要求
18 | 安装、拆卸单位是否取得专业承包资质和安全生产许可证
19 | 安装、拆除人员及司机是否持证上岗
20 | 司机是否存在超载运行情况
建设单位（签字、盖章）： 施工单位（签字、盖章）： 监理单位（签字、盖章）：

## 高处作业
施工现场高处作业自查自纠表
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 是 | 否 | 是否整 改到位
1 | 是否按规定编制高处作业专项方案 | 建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。
2 | 高处作业是否系安全带。 | 在没有防护设施的高处作业和陡坡施工中，必须系安全带
3 | 进行临边作业时是否采取防护措施。 | 坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
4 | 洞口作业防坠落措施，是否符合规定要求 | 洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定： 1、当 竖向洞口短边边长小于500㎜时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于500㎜时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板； 2、当非竖向洞口短边边长为25mm～500㎜时，应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止盖板移位；3 、当非竖向洞口短边边长为500㎜～1500㎜时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固；4 、当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时，应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭。
5 | 构件及管道安装等作业或通行是否采取有效防护 | 严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上作业或通行
6 | 在悬挑式操作平台操作是否采取有效防护 | 1、操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上，且应可靠连接。2、严禁将操作平台设置在临时设施上；3、操作平台的结构应稳定可靠，承载力应符合设计要求。
7 | 采用平网防护的是否满足规范要求 | 采用平网防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网使用。
8 | 屋面作业时是否符合规定 | 1、在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭；2、在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。
9 | 外墙作业是否符合规定要求 | 1 门窗作业时，操作人员在无安全防护措施时，不得站立在樘子、阳台栏板上作业，应使用安全带或安全绳等防坠落措施；2 外墙高处作业不得使用座板式单人吊具，不得使用自制吊篮。
10 | 施工期间是否变动和拆除原安全防护，必须临时拆除的是否及时恢复 | 施工期间原则上不得变动和拆除。因施工作业要求必须临时拆除的，为施工安全考虑，规定必须采取相应的替换措施，并予以及时恢复。
11 | 安全防护设施是否经检查、验收合格后使用 | 安全防护设施经检查验收合格后方可使用，并要有书面记录。
12 | 临边防护栏是否规范 | 防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1．2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置。
13 | 钢结构安装时坠落高度超过2m是否设置操作平台。 | 钢结构安装时，应使用梯子或其他登高设施攀登作业。坠落高度超过2m时，应设置操作平台。
14 | 安装屋架时是否采取有效安全防护 | 安装屋架时，应在屋脊处设置扶梯。扶梯踏步间距不应大于400mm。屋架杆件安装时搭设的操作平台，应设置防护栏杆或供作业人员拴挂安全带的安全绳。
15 | 应在操作平台是否在明显位置设置安全标识与警示 | 应在操作平台明显位置设置标明允许负载值的限载牌及限定允许的作业人数，物料应及时转运，不得超重、超高堆放。
16 | 安全防护棚的搭设是否符合规范要求 | 当安全防护棚的顶棚采用竹笆或木质板搭设时，应采用双层搭设，间距不应小于700mm；采用单层搭设，木板厚度不应小于50mm。防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定。
17 | 交叉作业时是否采取有效防护措施 | 交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔离区，人员严禁进入隔离区。
18 | 高处作业施工前是否对作业人员进行安全技术交底 | 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底和培训，并应记录。
19 | 工地是否配备相应的高处作业安全防护用品？是否按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。 | 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。
20 | 是否针对特殊天气采取防范措施 | 在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻和防雷措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。
21 | 安全防护设施验收内容是否符合规范 | 1 防护栏杆的设置与搭设； 2 攀登与悬空作业的用具与设施搭设； 3 操作平台及平台防护设施的搭设； 4 防护棚的搭设； 5 安全网的设置； 6 安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格； 7 设施的节点构造，材料配件的规格、材质及其与建筑物的固定、连接状况。
建设单位（签字、盖章）： 施工单位（签字、盖章）： 监理单位（签字、盖章）：
Note on A47: 孙强: