## 表格
2017年7～12月份政府投资工程招标控制价编制质量情况汇总表
序号 | 工程名称 | 编制单位 | 编审人员 | 主 要 问 题
1 | 某老旧社区综合改造项目 | 安徽华厦工程咨询有限公司 | 编制：陈美红 审核：张春辉 审定：苟新文 | 1、个别子目未根据设计内容换算； 2、个别清单项目未按规范编码与列项。
2 | 某污染防治（停车场绿化与排水）工程 | 安徽华厦工程咨询有限公司 | 编制：吴 科 审核：张春晖 审定：苟新文 | 1、部分清单项目编码重复（如栽植香樟与栽植桂花）； 2、清单项目编码未按规范要求编制。
3 | 某学院1号学生公寓改造工程 | 安徽德义工程咨询有限公司 | 编制：郭 森 审核：余 翠 审定：李之明 | 1、个别清单项目特征描述与名称不一致（如栏杆金属面油漆）。
4 | 某活动中心内装、暖通、弱电智能化工程 | 安庆诚信工程咨询有限责任公司 | 编制: 方子玉 审核：李何疑 审定：程华根 | 1、个别清单项目取费有误（如中心空调）； 2、个别清单项目特征与清单名称不一致（如风量调节阀）。
5 | 某养老项目附楼建设及装饰工程 | 安庆市华源工程咨询有限公司 | 编制：赵 波 审核：赵小啟 审定：任德忠 | 1、个别清单名称与项目特征描述不一致（如YJV-3*6描述为YJV-5*10）。
6 | 某道路拓宽改造工程 | 安徽宜城工程咨询有限公司 | 编制：程迟群 审核：乔 勇 审定：王红星 | 1、土方工程多采用补码，未按规范编码。
7 | 某产业园配套用房施工项目 | 阶梯项目咨询有限公司安庆项目部 | 编制: 张 强 审核：何孔飞 审定：陶应生 | 1、部分清单项目取费有误（如路灯）； 2、个别清单项目特征描述与组价不一致（如配电箱）； 3、个别清单项目组价有误（如模块井）。
8 | 某幼儿园教学楼及食堂改造工程 | 安徽德义工程咨询有限公司 | 编制: 余 翠 审核：褚竹霞 审定：李之明 | 1、装饰组织措施费率有误（如楼梯）； 2、部分清单项目名称与特征描述（或组价）不一致（如DN32衬塑钢管）； 3、不属于建安费的项目不应纳入编制范围（如厨房用具）； 4、采用价格与询价表不一致（如立式小便器）。
9 | 老工业区某PPP项目工程 | 安徽省招标集团股份有限公司安庆项目部 | 编制：郭 菊 审核：朱洪恩 审定：高小磊 | 1、部分项目取费错误（如绿化景观临时设施费、照明管理费）； 2、个别子目组价工程量有误（如手孔井垫层）。
10 | 某学院学生宿舍地面改造工程 | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司安庆项目部 | 编制：陈伯文 审核：李洪斌 审定：李从银 | 1、个别清单特征描述与组价不一致（如盥洗台下角钢支架）。
11 | 某挡土墙边坡崩滑隐患治理工程 | 安徽辰宇工程项目管理有限公司 | 编制: 陶平灯 审核：徐守翠 审定：朱小丽 | 1、个别清单项目套项不合理（如截水沟）； 2、按商混计价未扣搅拌机费。
12 | 某公司办公研发楼室内装饰工程 | 安徽明珠建设项目管理有限公司安庆项目部 | 编制：方俊文 审核：田秀云 审定：邵萍萍 | 1、部分工程项目清单描述与组价不一致。
13 | 某中心升级改造工程 | 安徽德义工程咨询有限公司 | 编制：郭 森 审核：褚竹遐 审定：李之明 | 1、个别清单项目编码、单位有误（如灯带）； 2、个别清单项目特征材质、数量与图纸不一致（如阀门）。
14 | 某道路改造工程 | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司安庆项目部 | 编制: 陈伯文 审核：李洪斌 审定：李从银 | 1、部分项目组价与清单描述不一致（如B型砌石）； 2、未按招标文件要求采用预拌砂浆计价； 3、个别清单项目综合单价明显偏高（如检查井盖）。
15 | 某配变拆除工程 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | 编制：陶平灯 审核：朱小丽 审定：徐守翠 | 1、建筑组织措施文明施工费取费有误； 2、混凝土路面恢复组价商混搅拌机未扣。
16 | 某城乡污水垃圾处理项目（公厕）工程 | 安徽广信工程咨询有限公司 | 编制：吴 超 审核：袁向华 审定：程世庆 | 1、建筑环境保护费率有误；
17 | 某中学图书馆屋面防水及学生阅览室改造装饰工程 | 安徽华厦工程咨询有限公司 | 编制：陈美红 审核：张春辉 审定：苟新文 | 1、桌椅等不属于施工招标范围，不应纳入清单控制价； 2、个别清单取费有误（如砖砌水表井）。
18 | 某还建点棚户区改造市政、景观工程 | 阶梯项目咨询有限公司安庆项目部 | 编制: 张 强 审核：何孔飞 审定：吴文胜 | 1、个别清单项目取费有误（如四角亭）； 2、采用商混未扣搅拌机费； 3、个别清单项目名称与特征描述不一致（如深灰色花岗岩）； 4、化粪池、检查井清单项目综合单价偏高。
19 | 某河污水分流泵站工程 | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司安庆项目部 | 编制：陈伯文 审核：李洪斌 审定：李从银 | 1、措施费中围堰、筑岛、施工围栏不应计。
20 | 某档案库房改造工程 | 安徽华厦工程咨询有限公司 | 编制：陈美红 审核：张春辉 审定：苟新文 | 1、个别清单项目特征描述与项目名称不一致。
21 | 某污水处理厂进厂干管工程 | 安徽德义工程咨询有限公司 | 编制: 余 翠 审核：褚竹遐 审定：李之明 | 1、个别清单项目取费有误（如管网工程）； 2、采用商混未扣搅拌机费。
22 | 某中学男女生浴室改造工程 | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司安庆项目部 | 编制: 陈伯文 审核：李洪斌 审定：李从银 | 1、个别项目取费不正确（如安装组织措施费）。
23 | 某湖流域水污染防治项目湿地水生植物园 | 安徽大为工程咨询有限公司 | 编制：汤 江 审核：吴贞宝 审定：朱代根 | 1、应按预拌砂浆计价； 2、部分清单项目特征描述与组价不一致（如景观工程）。
24 | 某中学心理咨询室一体化建设 | 安徽建清工程咨询有限公司安庆项目部 | 编制：张 伟 审核：赵 胜 审定：吴云玲 | 1、个别清单项目特征描述与设计答疑不一致（如防盗窗）； 3、部分主材价格偏高（如强化木地板）。
25 | 某地块水系治理工程 | 芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司安庆项目部 | 编制:孙 国 审核：鲍仕福 审定：周友兵 | 1、管理费、利润取费有误； 2、检查井清单描述与组价不一致。
26 | 某棚户区改造配建廉租房厨卫装饰工程 | 安徽华厦工程有限公司 | 编制: 陈美红 审核：张春辉 审定：苟新文 | 1、安装工程缩短工期措施费不应计。
27 | 某综合业务楼内部装饰工程 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | 编制：陶平灯 审核：徐守翠 审定：朱小丽 | 1、个别项目取费不正确（如生产工具用具使用费）。
28 | 某医院净化工程 | 阶梯项目咨询有限公司安庆项目部 | 编制: 张 强 审核：何孔飞 审定：吴文胜 | 1、卫浴编制无设计依据； 2、个别清单项目取费不正确； 3、脚手架套项错误； 4、个别清单特征描述与组价不一致。
29 | 某中学食堂改造工程 | 安徽恒华工程咨询有限公司 | 编制: 林 娟 审核：沈 波 审定：舒红霞 | 1、个别材料未采用信息价（如电气配管）。
30 | 某道路环境提升工程亮化工程 | 安徽华厦工程咨询有限公司 | 编制: 陈美红 审核：张春辉 审定：苟新文 | 1、个别清单项目未取费； 2、部分路灯规格型号与设计不一致。
31 | 某基地二期工程 | 芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司安庆项目部 | 编制:孙 国 审核：鲍仕福 审定：周友兵 | 1、预拌砂浆未扣人工及搅拌台班； 2、部分清单项目综合单价过高（如电力电缆YJV-5*6m2）； 3、个别项目管理费、利润取费错误。
32 | 某馆外立面维修改造工程 | 安庆诚信工程咨询有限责任公司 | 编制:孙和平 审核：李何疑 审定：程华根 | 1、幕墙工程中漏计临时设施费； 2、钢结构除锈漏项。
33 | 某维修检测中心车间改造工程 | 安庆华信工程咨询有限公司 | 编制:白洋洋 审核：李立才 审定：杨书杰 | 1、预拌砂浆计价有误； 2、个别项目清单描述与套项不一致。
34 | 某中心学校综合楼工程 | 安徽德义工程咨询有限公司 | 编制: 余 翠 审核：褚竹遐 审定：李之明 | 1、建筑装饰文明施工费率有误； 2、管桩清单项目特征描述桩单价与询价组价不一致。
35 | 某桥梁检测加固及栏杆更新升级改造工程（一标段） | 安徽广信工程咨询有限公司 | 编制：吴 超 审核：袁向华 审定：程世庆 | 1、部分清单项目主材未计入综合单价。
36 | 某管理处办公楼外墙及室内维修工程 | 安徽广信工程咨询有限公司 | 编制：胡慧芬 审核：袁向华 审定：程世庆 | 1、乳胶漆遍数与设计不一致； 2、垂直运输费计取有误。
37 | 某办公楼外立面及院内市政雨污管网改造工程 | 安徽广信工程咨询有限公司 | 编制：胡慧芬 审核：袁向华 审定：程世庆 | 1、部分清单项目取费有误（如污水检查井）； 2、垂直运输费计取有误。
38 | 某大学2017年消防安全隐患整改 | 安徽明珠建设项目管理有限公司安庆项目部 | 编制：方俊文 审核：刘瑞波 审定：邵萍萍 | 1、土方开挖及回填单位不正确。
39 | 某棚户区改造工程 | 安徽明珠建设项目管理有限公司安庆项目部 | 编制：方俊文 审核：刘瑞波 审定：邵萍萍 | 1、电梯等设备不应纳入建安工程编制范围； 2、预拌砂浆不应分解找差； 3、个别清单项目特征描述与组价不一致。
40 | 某道路工程 | 安徽广信工程咨询有限公司 | 编制：吴 超 审核：袁向华 审定：程世庆 | 1、个别清单项目特征与组价不一致（如沟槽回填）； 2、个别主材价格有误（如桥梁HPB300圆钢）。
41 | 某院消防喷淋改造工程 | 芜湖平泰建筑工程造价师事务所安庆项目部 | 编制:孙 国 审核：鲍仕福 审定：周友兵 | 1、部分项目工程量与计算单位不符（如屋面卷材防水）。
42 | 某智能化项目 | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司安庆项目部 | 编制: 陈伯文 审核：卜云飞 审定：李从银 | 1、管理费、利润取费错误； 2、部分项目清单特征描述与组价不一致。
43 | 某大道建设工程 | 安徽中信工程咨询有限责任公司安庆项目部 | 编制：徐刘庆 审核：王 娟 审定：汪姜峰 | 1、个别清单项目套项与项目特征描述不符（如人行信号灯）； 2、个别清单取费有误。
44 | 某道路改造工程 | 安徽德义工程咨询有限公司 | 编制: 余 翠 审核：褚竹遐 审定：李之明 | 1、个别清单名称与特征描述有误（如路灯）； 2、部分清单组价商混未扣搅拌机费。
45 | 某小区区间道路工程 | 安徽德义工程咨询有限公司 | 编制: 余 翠 审核：褚竹遐 审定：李之明 | 1、个别清单项目名称与特征描述不一致； 2、通信PE110管套80有误。
46 | 东部新城某道路工程 | 安庆华信工程咨询有限公司 | 编制:白洋洋 审核：李立才 审定：杨书杰 | 1、个别清单项目取费有误（如交通组织措施费）； 2、个别清单名称与特征描述不一致。
47 | 某道路建设工程 | 安徽中信工程咨询有限责任公司安庆项目部 | 编制：徐刘庆 审核：王 娟 审定：汪姜峰 | 1、个别清单项目取费有误； 2、部分项目清单特征描述和组价不一致（如箱涵）； 3、个别清单项目采用预拌砂浆未扣机械费。
48 | 某大道建设工程 | 安徽宜城工程咨询有限公司 | 编制：程迟群 审核：王朝红 审定：王红星 | 1、个别清单特征描述与组价不一致（如2#桥垫层）。
49 | 某棚户区改造智能化工程 | 芜湖平泰建筑工程造价师事务所安庆项目部 | 编制:孙 国 审核：鲍仕福 审定：周友兵 | 1、部分清单项目取费有误。
50 | 某医院综合楼工程 | 安徽宜城工程咨询有限公司 | 编制：徐宏跃、张鸽子 审核：王朝红 审定：王红星 | 1、个别清单项目名称与特征描述不一致； 2、电梯等设备不应纳入建安工程编制范围。
51 | 某专项治理工程 | 安徽建清工程咨询有限公司安庆项目部 | 编制：张 伟 审核：赵 胜 审定：吴云玲 | 1、个别项目取费有误（如DN20塑料快速取水阀）； 2、部分项目清单名称和特征描述不一致（如PE给水管DN65）； 3、岩石破除（坑、槽）组价不合理。
52 | 某道路改造工程 | 阶梯项目咨询有限公司安庆项目部 | 编制: 张 强 审核：何孔飞 审定：吴文胜 | 1、个别清单项目组价与特征描述不符。
53 | 某产业园（一期）项目施工 | 安徽中信工程咨询有限责任公司安庆项目部 | 编制：徐刘庆 审核：王 娟 审定：汪姜峰 | 1、个别材料未执行信息价（如C15商品砼）； 2、个别项目清单名称与特征描述不一致。
54 | 某厂研发中心建设项目施工总承包工程 | 安庆华信工程咨询有限公司 | 编制:白洋洋 审核：陈 丹 审定：李立才 | 1、部分清单项目名称与项目特征描述不一致； 2、管沟土方清单项目取费有误。
55 | 某桥梁检测加固及栏杆更新升级改造工程（二标段） | 安徽盛唐工程咨询集团有限公司安庆项目部 | 编制: 王学军 审核：卜云飞 审定：李从银 | 1、部分项目取费有误。
56 | 某中学室外风雨操场建设工程 | 安徽明珠建设项目管理股份有限公司 | 编制：嵇丽洁 审核：方俊文 审定：邵萍萍 | 1、个别项目清单特征描述与组价不一致（如扶手）。
57 | 某街道办事处办公楼室内装饰工程 | 安徽明珠建设项目管理有限公司公司安庆项目部 | 编制：黄忠伟 审核：赵新玲 审定：方俊文 | 1、个别清单项目取费有误。
58 | 某绿化修复标段二施工 | 安徽华厦工程咨询有限公司 | 编制:吴 科 审核：张春辉 审定：苟新文 | 1、市政工程组织措施费中临时设施费有误； 2、个别材料未按信息价执行（如M20预拌砂浆）。
59 | 某综治中心建设项目 | 安徽明珠建设项目管理有限公司安庆项目部 | 编制：嵇丽洁 审核：赵新玲 审定：方俊文 | 1、卫生洁具取费有误。
60 | 某保护中心项目施工 | 安徽广信工程咨询有限公司 | 编制：赵 超 审核：袁向华 审定：程世庆 | 1、部分项目清单特征描述与组价不一致。

## 说明
说明：以下未作为问题列出：1、要求补充询价的；2、特征描述不全的；3、字体大小需调整的；4、软件问题（如划线车、溶解车单价）；5、采用信息价（以招标文件为准）；6、不宜做包干价的（如处理电信等管线）；7、提出组价不合理而又未指出明显错误之处的；8、预留金超5%的；9、编制范围表述不精准的；10、招标人强行要求的（如抗震支架包干）