## 表格
2021年下半年安庆市政府投资工程最高投标限价编制质量情况汇总表
序号 | 工程名称 | 编制单位 | 编审人员 | 主 要 问 题
1 | 某10kV配电工程施工 | 安徽度量衡工程咨询有限公司 | 编制：周 敏 复核：朱学星 | 1.各专业未统一费率；2.部分商品混凝土项目未扣搅拌机费用
2 | 某医院智能化项目 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 | 编制：徐爱武 复核：汪姜峰 | 1.未执行人工费调整；2.个别分项取费不正确；3.个别材料无询价记录
3 | 某医院改扩建项目施工 | 安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司 | 编制：徐钱富 复核：李得茂 | 1.大型土石方工程取费有误；2.人防门无询价记录
4 | 某厂房玻璃幕墙制作安装工程 | 安徽华源工程咨询有限公司 | 编制：高 萍 复核：任德忠 | 1.幕墙检测试验费用不应计入建安费；2.不可竞争费费率有误；3.个别材料无询价记录
5 | 某学校屋面防水改造工程 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 | 编制：张 驰 复核: 汪姜峰 | 1.不可竞争费费率有误
6 | 某学校校舍维修工程电力增容项目 | 安徽度量衡工程咨询有限公司 | 编制：汪可超 复核: 付 林 | 1.环网柜基础制作等项目无设计依据；2.部分材料无询价记录
7 | 某停车场扩建工程施工 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 | 编制：吴雅楠 复核: 汪姜峰 | 1.部分材料无询价记录表
8 | 某还建点工程施工 | 安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司 安徽恒华工程咨询有限公司 | 编制：左元凯、张胜 复核：杨云、李得茂 | 1.个别清单项目特征描述不完整；2.个别清单项目套项组价有误；3.部分材料设备无询价记录；4.个别工程量明显有误；5.部分清单项目特征描述与组价不一致；6.同一建设项目中部分定额套项或材料价格不统一；7.个别项目漏计或多计
9 | 某学校教室安装空调用电工程 | 安徽度量衡工程咨询有限公司 | 编制：汪可超 复核: 方龙海 | 1.清单编制说明中依据文件名称有误；2.暂估价超过规定额度
10 | 某道路工程施工 | 安徽德义工程咨询有限公司 | 编制：储竹遐 复核：李之明 | 1.个别工程量有误；2.部分清单项目特征描述与组价不一致；3.部分项目套项组价有误；4.部分材料设备无询价记录；5.个别费用漏计或多计
11 | 某厂房项目 | 安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司 | 编制：左元凯 复核：李得茂 | 1.个别项目组价有误（如楼梯混凝土含量未按设计量调整）；2.钢雨篷项目特征描述与图纸不一致
12 | 某医院净化系统项目施工 | 安徽华源工程咨询有限公司 | 编制：高 萍 复核：任德忠 | 1.安装专业部分材料设备未询价；2.个别清单特征描述不完整
13 | 某公租房厨房案台施工 | 安徽大为工程咨询有限公司 | 编制：唐海燕 复核：王云满 | 1.柜体规格不详时应联系设计予以明确；2.询价表填报不规范
14 | 某老旧小区改造工程施工 | 安徽建清工程咨询有限公司 | 编制：张 伟 复核：黄泉义 | 1.“保存养护一年”无设计要求或招标人答疑作为计价依据；2.“预留金”应为“暂列金额”；3.部分采用商混子目未扣除搅拌机费用
15 | 某桥梁维修加固工程 | 安徽度量衡工程咨询有限公司 | 编制：方龙海 复核：朱学星 | 1.个别费用无计价依据；2.部分材料无询价记录表；3.部分采用商混处未扣除搅拌机费用
16 | 某老旧小区改造工程施工 | 安徽联信建设项目管理有限公司 | 编制：方 媛 复核：程世庆 | 1.赶工措施费在符合费用定额规定时方可计取；2.部分费用无计价依据；3.部分材料无询价记录表；4.部分采用商混子目未扣除搅拌机费用
17 | 某水生态环境整治工程 | 安徽宜城工程咨询有限公司 | 编制：徐宝生、查丽红 复核：徐宏跃 | 1.“破坏绿化恢复”等无计价依据；2.机械人工费未调价；3.个别材料缺少询价记录
18 | 某绿色生产项目施工 | 安徽华源工程咨询有限公司 | 编制：王 新 复核：任徳忠 | 1.各单位工程应统一费率；2.个别定额套项有误；3.部分采用商混子目未扣除搅拌机费用
19 | 某还建点室外工程施工 | 安徽恒华工程咨询有限公司 | 编制：张 胜 复核：杨 云 | 1.个别项目综合单价有误
20 | 某利用设施建设项目 | 安徽联信建设项目管理有限公司 | 编制：王莎莎 复核：代文涛 | 1.消防工程应按省住建厅176号文执行最新修编版计价定额；2.个别材料单价有误
21 | 某学校新建工程施工 | 安徽度量衡工程咨询有限公司 | 编制：舒 康 复核: 付 林 | 1.大型土石方取费有误；2.绿化工程组织措施费费率有误；3.水泥稳定土计价与设计不符
22 | 某中心消防联动工程 | 安庆市丰汇建筑咨询有限责任公司 | 编制：阳建玲 复核：丁 勇 | 1.消防工程应按省住建厅176号文执行最新修编版计价定额；2.部分材料无询价记录表
23 | 某综合整治工程项目 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 | 编制：吴雅楠 复核: 汪姜峰 | 1.各专业费率应统一；2.赶工措施费在要求工期少于定额工期20%时方可计取；3.个别清单特征描述或组价有误
24 | 某交通工程 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 | 编制：吴雅楠 复核: 汪姜峰 | 1.询价表填写不规范；2.部分子目无计价依据
25 | 某养老院改造提升施工 | 安徽华源工程咨询有限公司 | 编制：赵 波 复核：任德忠 | 1.各专业取费应统一；2.部分子目系数计取错误
26 | 某屋面等维修工程 | 安徽大为工程咨询有限公司 | 编制：唐海燕 复核：王云满 | 1.各单位工程应统一费率；2.部分费用无计价依据
27 | 某装饰工程 | 安徽信德建设咨询有限公司 | 编制：陈 鑫 复核：方海波 | 1.水电安装工程不可竞争费费率有误；2.部分子目无设计图纸或招标人答疑作为计价依据
28 | 某公交枢纽站一期工程 | 芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司 | 编制：汪 杨 复核：鲍仕福 | 1.部分材料无询价记录表；2.个别子目定额系数计取错误