## Sheet1
建设工程现场施工安全检查表
项目名称
建筑面积 |  |  |  | 形象进度
建设单位 |  |  |  | 项目负责人
监理单位 |  |  |  | 项目总监
施工单位 |  |  |  | 项目经理
序号 | 检查项目 |  | 主要检查内容 |  | 检查情况（存在问题） | 检查结果
一 | 建设、施工单位安全责任落实情况；人员在岗履职、内业资料情况 |  | 1、建设单位工程款支付及安措经费是否单独列支，是否组织开展安全检查； 2、安全生产责任制度及落实情况； 3、项目管理机构及人员配备，关键岗位人员在岗履职情况； 4、项目经理、安全员、特种作业人员持证上岗，从业人员“三级教育”情况； 5、施工组织设计和专项方案的编制和实施情况，是否建立危大工程清单，安全技术交底； 6、定期安全会议记录，日常检查记录情况。
二 | 责任主体市场行为情况 |  | 1.开工前，建设单位是否依法取得建筑工程施工许可证； 2.对关键人员在岗履职情况进行核实。
三 | 监理企业安全责任落实情况 |  | 1、监理规划或监理实施细则是否有安全内容； 2、项目监理机构设置及人员配备情况； 3、施工组织设计和专项施工方案审批； 4、是否有定期安全会议记录、安全监理日志、旁站记录；安全监理检查是否落实整改闭环； 5、依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理情况。
四 | 文明施工情况 |  | 1、出入口大门和“五牌一图”设置，施工围墙（挡）封闭及宣传标语情况， 2、材料堆放、临时设施、加工制作区设置是否符合安全要求，危大工程是否有安全警示牌； 3、场内道路硬化、扬尘治理、视频监控及实名制落实情况； 4、生活区、办公区设置及日常管理情况。
五 | 脚手架搭设 |  | 1、脚手架基础硬化、排水沟、连墙点、剪刀撑、扫地杆的设置是否符合规范，作业层脚手板的设置情况； 2、卸料平台搭设安全使用情况； 3、脚手架搭设验收记录。
六 | 临时用电 |  | 1、是否采用“三相五线制”和“三级配电、两级保护”以及“一机、一闸、一漏、一箱”； 2、用电线路是否存在乱拉乱接现象； 3、用电缆线是否采取安全保护措施。
七 | 起重机械（塔吊、施工升降机） |  | 1、起重机械安装拆卸专项方案编审情况； 2、起重机械设备定期检测和维护保养情况； 3、塔吊基础、预埋件、附墙件、自由高度、限位、保险设置是否符合设计、规范要求； 4、施工电梯防坠器、限位器、门电联锁、停层联锁等安全装置的使用情况； 5、物料提升机刚性拉结、自由高度，层间停靠、防坠器、门电联锁等安全装置使用情况； 6、吊篮悬挑机构配重与固定、接零和避雷措施、钢丝绳与安全绳磨损、超载限位器、安全锁等情况。
八 | 基坑工程 |  | 1、深度超过5米的基坑是否进行专家论证； 2、基坑周围是否设置防护栏杆、降水井口是否设置盖板和围栏； 3、是否设置排水沟、集水井，是否有降排水措施； 4、基坑内是否设置上下人行梯道； 5、是否制定有应急预案。
九 | 模板支撑 |  | 1、高大支模是否进行专家论证； 2、模板支撑系统搭设方案和验收记录； 3、垫板、扫地杆、纵横水平拉杆、剪刀撑的设置是否符合规范要求。
十 | 高处作业及三宝四口防护 |  | 1、安全网、安全帽、安全带使用情况； 2、人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、临边洞口防护情况； 3、攀登、悬空作业情况及移动式操作平台使用情况。
十一 | 消防及危化品使用存储 |  | 1、办公房、材料用房、员工宿舍等是否采用阻燃材料； 2、施工现场是否按规定配备消防器材； 3、危化品使用、存储是否符合规范要求； 4、是否组织过相关应急演练。
检查意见： 检查人员签字： 年 月 日
建设单位 |  | （现场负责人签字）
施工单位 |  | （现场负责人签字）
监理单位 |  | （现场负责人签字）